Plano de Ação Radar Social 2024 - 2026 / Garantir uma maior articulação e comunicação entre os diferentes atores da Rede Social
Ação	Objetivo	Indicador	Meta	Calendarização	Público-alvo	Entidade / Promotora	ODS
FASE I- Atualização dos instrumentos de planeamento da Rede Social	Atualizar o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento e Plano de Ação.	Documentos produzidos	Cumprir o prazo estabelecido para a submissão do documento 3 meses + 1	2024	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença	10-Reduzir as desigualdades
Reunião de CLAS para aprovação dos documentos	Aprovar os documentos estratégicos.	Ata de aprovação em sede de CLAS	Cumprir o prazo estabelecido	2º trimestre de 2024	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social	10-Reduzir as desigualdades
Identificação e reunião com os Parceiros Chave/estratégicos da Rede Social local.	Identificar os parceiros chave para a parceria estratégica no levantamento de situações de vulnerabilidade social junto da comunidade.	Nº de presenças / registadas	11 Presidentes de Junta do Concelho; / 3 farmácias locais; / GNR: NIS - Núcleo Idosos em Segurança	Último trimestre 2024	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Criação de uma linha informativa - Radar Social	Fortalecer a ligação 65+ com a equipa Radar; / Encaminhar/sinalizar situações provenientes de “Radares Sociais” comunitários” com vista à resolução de necessidades de apoio urgente.	100% da equipa administrativa formada e capacitada	2 administrativos Formados / Avaliar a eficácia da linha telefónica	Último trimestre 2024	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Criação de uma Comissão de Acompanhamento do Projeto RADAR	Identificar prioridades e necessidades / Garantir que o projeto atenda aos objetivos propostos	Comissão formada a 100% no 1º trimestre 2025	Realizado /Não realizado	De 2024 a 31 Março 2026	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença / Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Realizar Ações de sensibilização/ / Informação sobre o Projeto RADAR“: Quem somos? O que fazemos? Onde estamos!”	Dar a conhecer a missão do projeto Radar Social	3 ações realizadas / Lista de presenças	Realizado/Não realizado	1º trimestre de 2025	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
FASE II: / Referenciação em contexto de vida da pessoa ou família em situação de vulnerabilidade social	Reconhecer os problemas de pobreza e exclusão social de âmbito local em complementaridade com a Rede Social.	Nº de pessoas e famílias referenciadas.	>= 90% das pessoas e famílias sinalizadas	2024-2026	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Realização da avaliação social preliminar e prospetiva da situação sócio familiar, registando o seu resultado no sistema integrado de Sinalização	Definir o quadro de intervenção futura da situação sinalizada em articulação com os parceiros sociais locais	% das avaliações	100% das avaliações efetuadas	2024-2026	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Informação, orientação e encaminhamento da pessoa ou família, assegurando o seu encaminhamento para a rede dos serviços de atendimento e acompanhamento Social ou dos parceiros da rede social, mediante a ativação do sistema integrado de referenciação	Encaminhar / apoiar as situações sinalizadas; / Desenvolver um trabalho de cooperação visando maior eficácia da intervenção junto da pessoa sinalizada.	Nº de Informações e situações encaminhadas	100% das sinalizações / encaminhadas	2024-2026	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Ativação direta da rede de recursos locais, sempre que da referenciação resultar a necessidade de uma intervenção social de emergência	Estabelecer uma metodologia de trabalho que priorize as situações de emergência e rentabilize os recursos da Rede Social	Nº de intervenções /ativações em casos Sociais de emergência	Ativado / Não ativado	Dezembro 2024 a 31 de Março 2026	Pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou isolamento social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades
Avaliação do projeto Radar Social: / Seminário “RADAR SOCIAL” – Apresentação e relatório de Atividades	Partilhar a experiência com os diversos atores do RADAR e com a comunidade em geral, / Construir sistemas de base comunitária de intervenção para prevenir o Isolamento social e a solidão não desejada	Relatório / Número de participantes envolvidos e grau de satisfação dos participantes e dos parceiros do projeto RADAR SOCIAL	Realizado / Não realizado	Realizar um seminário denominado “Radar Social” Em Março 2026	População em geral / Rede Social	Município de Valença – Rede Social / Equipa Radar Social	10-Reduzir as desigualdades